## JobOps
JobNum | OpDesc | StartDate | EndDate
0005053-1-1 | Shear | 2009-02-12 | 2009-02-12
0005053-1-1 | Notch | 2009-02-13 | 2009-02-13
0005053-1-1 | Form | 2009-02-17 | 2009-02-17
0005053-1-1 | Deburr | 2009-02-17 | 2009-02-17
2029 | Assemble per print | 2008-09-15 | 2008-09-15
2029 | First Pass Inspection | 2008-09-15 | 2008-09-15
2029 | Software Installation | 2008-09-16 | 2008-09-16
2029 | Final Inspection | 2008-09-16 | 2008-09-16
2030 | Saw | 2008-10-03 | 2008-10-03
2030 | Turn | 2008-10-06 | 2008-10-07
2030 | Drill | 2008-10-07 | 2008-10-08
2031 | Shear | 2014-08-05 | 2014-08-05
2031 | Notch | 2014-08-05 | 2014-08-05
2031 | Form | 2014-08-06 | 2014-08-06
2031 | Deburr | 2014-08-06 | 2014-08-06
2031 | Outside Vendor Heat Treating | 2014-08-06 | 2014-08-13
2031 | Wrap and Ship-Final | 2014-08-13 | 2014-08-13
2037 | Assemble per print | 2013-10-04 | 2013-10-04
2038 | Cutting | 2014-09-10 | 2014-09-11
2038 | Drill | 2014-09-11 | 2014-09-12
2038 | Deburr | 2014-09-12 | 2014-09-15
2038 | Inspection | 2014-09-16 | 2014-09-16
2039 | Shear | 2009-11-02 | 2009-11-02
2039 | Notch | 2009-11-02 | 2009-11-02
2039 | Form | 2009-11-03 | 2009-11-03
2039 | Deburr | 2009-11-03 | 2009-11-03
2039 | Outside Vendor Heat Treating | 2009-11-03 | 2009-11-10
2039 | Wrap and Ship-Final | 2009-11-10 | 2009-11-10
2040 | Shear | 2009-07-24 | 2009-07-24
2040 | Notch | 2009-07-27 | 2009-07-27
2040 | Form | 2009-07-28 | 2009-07-28
2040 | Deburr | 2009-07-28 | 2009-07-28
2040 | Outside Vendor Heat Treating | 2009-07-28 | 2009-08-04
2040 | Wrap and Ship-Final | 2009-08-04 | 2009-08-04
2041 | Mill Point to Point | 2013-09-17 | 2013-09-24
2041 | Drill | 2013-09-24 | 2013-09-27
2041 | Deburr | 2013-09-27 | 2013-10-02
2041 | Wrap and Ship-Final | 2013-10-02 | 2013-10-03
2042 | Assemble per print | 2014-03-03 | 2014-03-06
2042 | Final Inspection | 2014-03-07 | 2014-03-10
2042 | Wrap and Ship-Final | 2014-03-10 | 2014-03-12
2042 | Shear | 2014-01-21 | 2014-01-21
2042 | Notch | 2014-01-21 | 2014-01-30
2042 | Form | 2014-01-30 | 2014-02-10
2042 | Deburr | 2014-02-10 | 2014-02-12
2042 | PTP Powder Paint | 2014-02-12 | 2014-02-24
2042 | Assemble per print | 2014-02-24 | 2014-03-03
2042 | Punch Part | 2014-02-18 | 2014-02-19
2042 | Form | 2014-02-20 | 2014-02-21
2042 | Deburr | 2014-02-21 | 2014-02-24
2042 | Outside Vendor Heat Treating | 2014-02-24 | 2014-03-03
2042 | Saw | 2014-01-30 | 2014-02-03
2042 | Turn | 2014-02-04 | 2014-02-13
2042 | Drill | 2014-02-13 | 2014-02-18
2044 | Shear | 2009-02-26 | 2009-02-26
2044 | Notch | 2009-02-27 | 2009-02-27
2044 | Form | 2009-03-02 | 2009-03-03
2044 | Deburr | 2009-03-03 | 2009-03-03
2044 | Outside Vendor Plating | 2009-03-03 | 2009-03-10
2044 | Wrap and Ship-Final | 2009-03-10 | 2009-03-10
2046 | Shear | 2013-07-29 | 2013-07-29
2046 | Notch | 2013-07-30 | 2013-07-30
2046 | Form | 2013-07-31 | 2013-07-31
2046 | Deburr | 2013-07-31 | 2013-08-01
2046 | Outside Vendor Plating | 2013-08-01 | 2013-08-08
2046 | Wrap and Ship-Final | 2013-08-08 | 2013-08-08
2047 | Shear | 2013-12-20 | 2013-12-20
2047 | Notch | 2013-12-30 | 2013-12-30
2047 | Form | 2013-12-31 | 2013-12-31
2047 | Deburr | 2013-12-31 | 2013-12-31
2047 | Outside Vendor Plating | 2014-01-01 | 2014-01-08
2047 | Wrap and Ship-Final | 2014-01-08 | 2014-01-08
2048 | Assemble per print | 2014-07-31 | 2014-08-04
2048 | Final Inspection | 2014-08-04 | 2014-08-04
2048 | Wrap and Ship-Final | 2014-08-05 | 2014-08-05
2048 | Shear | 2014-07-09 | 2014-07-09
2048 | Notch | 2014-07-10 | 2014-07-14
2048 | Form | 2014-07-15 | 2014-07-18
2048 | Deburr | 2014-07-18 | 2014-07-21
2048 | PTP Powder Paint | 2014-07-21 | 2014-07-29
2048 | Assemble per print | 2014-07-29 | 2014-07-31
2048 | Punch Part | 2014-07-22 | 2014-07-23
2048 | Form | 2014-07-23 | 2014-07-24
2048 | Deburr | 2014-07-24 | 2014-07-24
2048 | Outside Vendor Heat Treating | 2014-07-24 | 2014-07-31
2048 | Saw | 2014-07-15 | 2014-07-15
2048 | Turn | 2014-07-16 | 2014-07-21
2048 | Drill | 2014-07-21 | 2014-07-22
2049 | Saw | 2013-03-29 | 2013-04-01
2049 | Turn | 2013-04-02 | 2013-04-03
2049 | Turn | 2013-04-04 | 2013-04-12
2049 | Outside Vendor Painting | 2013-04-12 | 2013-04-17
2049 | Inspection | 2013-04-17 | 2013-04-19
2051 | Saw | 2013-04-03 | 2013-04-08
2051 | Turn | 2013-04-09 | 2013-04-12
2051 | Turn | 2013-04-15 | 2013-04-30
2051 | Outside Vendor Painting | 2013-05-01 | 2013-05-06
2051 | Inspection | 2013-05-06 | 2013-05-10
2052 | Saw | 2013-02-08 | 2013-02-13
2052 | Turn | 2013-02-14 | 2013-02-20
2052 | Turn | 2013-02-21 | 2013-03-08
2052 | Outside Vendor Painting | 2013-03-08 | 2013-03-13
2052 | Inspection | 2013-03-13 | 2013-03-20
2053 | Shear | 2014-07-09 | 2014-07-09
2053 | Notch | 2014-07-09 | 2014-07-09
2053 | Form | 2014-07-10 | 2014-07-10
2053 | Deburr | 2014-07-10 | 2014-07-10
2053 | PTP Powder Paint | 2014-07-10 | 2014-07-10
2053 | Assemble per print | 2014-07-10 | 2014-07-10
2054 | Shear | 2014-06-11 | 2014-06-11
2054 | Notch | 2014-06-11 | 2014-06-11
2054 | Form | 2014-06-12 | 2014-06-12
2054 | Deburr | 2014-06-12 | 2014-06-12
2054 | PTP Powder Paint | 2014-06-12 | 2014-06-12
2054 | Assemble per print | 2014-06-12 | 2014-06-12
2056 | Shear | 2014-05-08 | 2014-05-08
2056 | Notch | 2014-05-08 | 2014-05-08
2056 | Form | 2014-05-09 | 2014-05-09
2056 | Deburr | 2014-05-09 | 2014-05-09
2056 | PTP Powder Paint | 2014-05-09 | 2014-05-09
2056 | Assemble per print | 2014-05-09 | 2014-05-09
2057 | Shear | 2014-04-08 | 2014-04-08
2057 | Notch | 2014-04-08 | 2014-04-08
2057 | Form | 2014-04-09 | 2014-04-09
2057 | Deburr | 2014-04-09 | 2014-04-09
2057 | PTP Powder Paint | 2014-04-09 | 2014-04-09
2057 | Assemble per print | 2014-04-09 | 2014-04-09
2059 | Shear | 2014-03-07 | 2014-03-07
2059 | Notch | 2014-03-07 | 2014-03-07
2059 | Form | 2014-03-10 | 2014-03-10
2059 | Deburr | 2014-03-10 | 2014-03-10
2059 | PTP Powder Paint | 2014-03-10 | 2014-03-10
2059 | Assemble per print | 2014-03-10 | 2014-03-10
2062 | Mill Point to Point | 2009-08-25 | 2009-08-31
2062 | Drill | 2009-08-31 | 2009-09-02
2062 | Deburr | 2009-09-02 | 2009-09-07
2062 | Wrap and Ship-Final | 2009-09-07 | 2009-09-07
2065 | Shear | 2009-04-30 | 2009-04-30
2065 | Notch | 2009-05-01 | 2009-05-01
2065 | Form | 2009-05-01 | 2009-05-01
2065 | Deburr | 2009-05-01 | 2009-05-01
2065 | Outside Vendor Heat Treating | 2009-05-01 | 2009-05-08
2065 | Wrap and Ship-Final | 2009-05-08 | 2009-05-08
2066 | Assemble per print | 2013-06-11 | 2013-06-12
2066 | Inspection | 2013-06-12 | 2013-06-12
2070 | Milling Operation | 2009-06-04 | 2009-06-12
2070 | Shear | 2009-06-01 | 2009-06-04
2071 | Assemble per print | 2009-06-30 | 2009-06-30
2071 | Inspection | 2009-06-30 | 2009-06-30
2072 | Shear | 2009-07-14 | 2009-07-14
2072 | Notch | 2009-07-14 | 2009-07-14
2072 | Form | 2009-07-15 | 2009-07-15
2072 | Deburr | 2009-07-15 | 2009-07-15
2073 | Shear | 2013-07-11 | 2013-07-11
2073 | Notch | 2013-07-11 | 2013-07-11
2073 | Form | 2013-07-12 | 2013-07-12
2073 | Deburr | 2013-07-12 | 2013-07-12
2073 | Outside Vendor Heat Treating | 2013-07-12 | 2013-07-12
2073 | Wrap and Ship-Final | 2013-07-12 | 2013-07-12
2074 | Laser Cut per spec. | 2009-07-17 | 2009-07-17
2074 | Assemble per print | 2009-07-17 | 2009-07-17
2074 | Inspection | 2009-07-17 | 2009-07-17
2076 | Laser Cut per spec. | 2009-08-11 | 2009-08-11
2076 | Assemble per print | 2009-08-11 | 2009-08-11
2076 | Inspection | 2009-08-11 | 2009-08-11
2077 | Laser Cut per spec. | 2009-08-18 | 2009-08-18
2077 | Assemble per print | 2009-08-18 | 2009-08-18
2077 | Inspection | 2009-08-18 | 2009-08-18
2081 | Machining | 2009-06-05 | 2009-06-08
2081 | Drill | 2009-06-08 | 2009-06-08
2081 | Inspection | 2009-06-08 | 2009-06-08
2083 | Shear | 2009-11-10 | 2009-11-10
2083 | Notch | 2009-11-11 | 2009-11-11
2083 | Form | 2009-11-11 | 2009-11-11
2083 | Deburr | 2009-11-11 | 2009-11-11
2083 | Outside Vendor Heat Treating | 2009-11-11 | 2009-11-18
2083 | Wrap and Ship-Final | 2009-11-18 | 2009-11-18
2085 | Molding | 2009-11-25 | 2009-11-25
2085 | Inspection | 2009-11-25 | 2009-11-25
2087 | Mill Point to Point | 2009-11-12 | 2009-11-12
2087 | Drill | 2009-11-12 | 2009-11-12
2087 | Deburr | 2009-11-12 | 2009-11-12
2087 | Wrap and Ship-Final | 2009-11-12 | 2009-11-12
2088 | Mill Point to Point | 2009-12-14 | 2009-12-14
2088 | Drill | 2009-12-14 | 2009-12-14
2088 | Deburr | 2009-12-14 | 2009-12-14
2088 | Wrap and Ship-Final | 2009-12-14 | 2009-12-14
2089 | Mill Point to Point | 2014-01-07 | 2014-01-07
2089 | Drill | 2014-01-08 | 2014-01-08
2089 | Deburr | 2014-01-08 | 2014-01-08
2089 | Wrap and Ship-Final | 2014-01-08 | 2014-01-08
2091 | Saw | 2008-10-24 | 2008-10-24
2091 | Turn | 2008-10-27 | 2008-10-28
2091 | Drill | 2008-10-28 | 2008-10-29
2093 | Shear | 2008-10-20 | 2008-10-20
2093 | Notch | 2008-10-21 | 2008-10-21
2093 | Form | 2008-10-22 | 2008-10-23
2093 | Deburr | 2008-10-23 | 2008-10-23
2093 | PTP Powder Paint | 2008-10-23 | 2008-10-24
2093 | Assemble per print | 2008-10-24 | 2008-10-24
2094 | Shear | 2014-04-17 | 2014-04-17
2094 | Notch | 2014-04-17 | 2014-04-17
2094 | Form | 2014-04-18 | 2014-04-18
2094 | Deburr | 2014-04-18 | 2014-04-18
2094 | Outside Vendor Heat Treating | 2014-04-18 | 2014-04-25
2094 | Wrap and Ship-Final | 2014-04-25 | 2014-04-25
2097 | Shear | 2008-09-22 | 2008-09-22
2097 | Notch | 2008-09-23 | 2008-09-23
2097 | Form | 2008-09-24 | 2008-09-25
2097 | Deburr | 2008-09-25 | 2008-09-25
2097 | PTP Powder Paint | 2008-09-25 | 2008-09-26
2097 | Assemble per print | 2008-09-26 | 2008-09-26
2099 | Shear | 2014-04-03 | 2014-04-03
2099 | Notch | 2014-04-03 | 2014-04-03
2099 | Form | 2014-04-04 | 2014-04-04
2099 | Deburr | 2014-04-04 | 2014-04-04
2099 | Outside Vendor Heat Treating | 2014-04-04 | 2014-04-11
2099 | Wrap and Ship-Final | 2014-04-11 | 2014-04-11
2101 | Shear | 2009-02-18 | 2009-02-18
2101 | Notch | 2009-02-18 | 2009-02-18
2101 | Form | 2009-02-19 | 2009-02-19
2101 | Spot Weld | 2009-02-19 | 2009-02-27
2101 | Deburr | 2009-02-27 | 2009-02-27
2102 | Shear | 2009-02-05 | 2009-02-05
2102 | Notch | 2009-02-06 | 2009-02-09
2102 | Form | 2009-02-09 | 2009-02-10
2102 | Deburr | 2009-02-10 | 2009-02-10
2102 | Outside Vendor Heat Treating | 2009-02-10 | 2009-02-18
2102 | Wrap and Ship-Final | 2009-02-18 | 2009-02-18
2104 | Assemble per print | 2008-10-13 | 2008-10-13
2104 | Final Inspection | 2008-10-13 | 2008-10-13
2104 | Wrap and Ship-Final | 2008-10-13 | 2008-10-13
2104 | Shear | 2008-10-06 | 2008-10-06
2104 | Notch | 2008-10-07 | 2008-10-07
2104 | Form | 2008-10-08 | 2008-10-09
2104 | Deburr | 2008-10-09 | 2008-10-09
2104 | PTP Powder Paint | 2008-10-09 | 2008-10-10
2104 | Assemble per print | 2008-10-10 | 2008-10-13
2104 | Punch Part | 2008-10-02 | 2008-10-03
2104 | Form | 2008-10-03 | 2008-10-06
2104 | Deburr | 2008-10-06 | 2008-10-06
2104 | Outside Vendor Heat Treating | 2008-10-06 | 2008-10-13
2104 | Saw | 2008-10-01 | 2008-10-01
2104 | Turn | 2008-10-01 | 2008-10-01
2104 | Drill | 2008-10-02 | 2008-10-02
2106 | Shear | 2008-10-02 | 2008-10-03
2106 | Notch | 2008-10-06 | 2008-10-07
2106 | Form | 2008-10-08 | 2008-10-09
2106 | Deburr | 2008-10-09 | 2008-10-10
2106 | PTP Powder Paint | 2008-10-10 | 2008-10-14
2106 | Assemble per print | 2008-10-14 | 2008-10-15
2108 | Shear | 2008-10-02 | 2008-10-03
2108 | Notch | 2008-10-06 | 2008-10-07
2108 | Form | 2008-10-08 | 2008-10-09
2108 | Deburr | 2008-10-09 | 2008-10-10
2108 | PTP Powder Paint | 2008-10-10 | 2008-10-14
2108 | Assemble per print | 2008-10-14 | 2008-10-15
2109 | Shear | 2008-11-10 | 2008-11-10
2109 | Notch | 2008-11-11 | 2008-11-11
2109 | Form | 2008-11-12 | 2008-11-12
2109 | Deburr | 2008-11-12 | 2008-11-12
2109 | Outside Vendor Heat Treating | 2008-11-12 | 2008-11-19
2109 | Wrap and Ship-Final | 2008-11-19 | 2008-11-19
2111 | Shear | 2008-10-02 | 2008-10-03
2111 | Notch | 2008-10-06 | 2008-10-07
2111 | Form | 2008-10-08 | 2008-10-09
2111 | Deburr | 2008-10-09 | 2008-10-10
2111 | PTP Powder Paint | 2008-10-10 | 2008-10-14
2111 | Assemble per print | 2008-10-14 | 2008-10-15
2114 | Shear | 2008-10-02 | 2008-10-03
2114 | Notch | 2008-10-06 | 2008-10-07
2114 | Form | 2008-10-08 | 2008-10-09
2114 | Deburr | 2008-10-09 | 2008-10-10
2114 | PTP Powder Paint | 2008-10-10 | 2008-10-14
2114 | Assemble per print | 2008-10-14 | 2008-10-15
2115 | Shear | 2013-02-25 | 2013-02-25
2115 | Notch | 2013-02-25 | 2013-02-26
2115 | Form | 2013-02-27 | 2013-02-28
2115 | Deburr | 2013-02-28 | 2013-02-28
2115 | Outside Vendor Heat Treating | 2013-02-28 | 2013-02-28
2115 | Wrap and Ship-Final | 2013-02-28 | 2013-02-28
2117 | Assemble per print | 2013-07-12 | 2013-07-12
2117 | PTP Powder Paint | 2013-07-12 | 2013-07-12
2117 | PTE Epoxy Paint | 2013-07-12 | 2013-07-12
2117 | Inspection | 2013-07-15 | 2013-07-15
2117 | Wrap and Ship-Final | 2013-07-15 | 2013-07-15
2117 | Shear | 2013-07-10 | 2013-07-10
2117 | Notch | 2013-07-10 | 2013-07-10
2117 | Form | 2013-07-11 | 2013-07-11
2117 | Deburr | 2013-07-11 | 2013-07-11
2117 | Shear | 2013-07-10 | 2013-07-10
2117 | Notch | 2013-07-10 | 2013-07-10
2117 | Form | 2013-07-11 | 2013-07-11
2117 | Deburr | 2013-07-11 | 2013-07-11
2117 | Shear | 2013-07-10 | 2013-07-10
2117 | Notch | 2013-07-10 | 2013-07-10
2117 | Form | 2013-07-11 | 2013-07-11
2117 | Spot Weld | 2013-07-11 | 2013-07-12
2117 | Deburr | 2013-07-12 | 2013-07-12
2117 | Shear | 2013-07-10 | 2013-07-10
2117 | Notch | 2013-07-10 | 2013-07-10
2117 | Form | 2013-07-11 | 2013-07-11
2117 | Deburr | 2013-07-11 | 2013-07-11
2119 | Assemble per print | 2008-12-18 | 2008-12-19
2119 | Final Inspection | 2008-12-22 | 2008-12-22
2119 | Wrap and Ship-Final | 2008-12-22 | 2008-12-22
2119 | Shear | 2008-11-26 | 2008-12-01
2119 | Notch | 2008-12-02 | 2008-12-04
2119 | Form | 2008-12-05 | 2008-12-09
2119 | Deburr | 2008-12-09 | 2008-12-10
2119 | PTP Powder Paint | 2008-12-10 | 2008-12-16
2119 | Assemble per print | 2008-12-16 | 2008-12-18
2119 | Punch Part | 2008-12-09 | 2008-12-10
2119 | Form | 2008-12-10 | 2008-12-11
2119 | Deburr | 2008-12-11 | 2008-12-11
2119 | Outside Vendor Heat Treating | 2008-12-11 | 2008-12-18
2119 | Saw | 2008-12-03 | 2008-12-04
2119 | Turn | 2008-12-04 | 2008-12-08
2119 | Drill | 2008-12-08 | 2008-12-09
2120 | Saw | 2009-01-23 | 2009-01-23
2120 | Turn | 2009-01-26 | 2009-01-27
2120 | Drill | 2009-01-27 | 2009-01-28
2121 | Shear | 2010-11-09 | 2010-11-09
2121 | Notch | 2010-11-09 | 2010-11-10
2121 | Form | 2010-11-11 | 2010-11-12
2121 | Deburr | 2010-11-12 | 2010-11-12
2121 | Outside Vendor Heat Treating | 2010-11-12 | 2010-11-12
2121 | Wrap and Ship-Final | 2010-11-12 | 2010-11-12
2122 | Shear | 2009-03-06 | 2009-03-06
2122 | Notch | 2009-03-06 | 2009-03-06
2122 | Form | 2009-03-09 | 2009-03-09
2122 | Deburr | 2009-03-09 | 2009-03-09
2124 | Assemble per print | 2008-11-20 | 2008-11-21
2124 | Final Inspection | 2008-11-24 | 2008-11-24
2124 | Wrap and Ship-Final | 2008-11-24 | 2008-11-24
2124 | Shear | 2008-11-03 | 2008-11-03
2124 | Notch | 2008-11-04 | 2008-11-06
2124 | Form | 2008-11-07 | 2008-11-11
2124 | Deburr | 2008-11-11 | 2008-11-12
2124 | PTP Powder Paint | 2008-11-12 | 2008-11-18
2124 | Assemble per print | 2008-11-18 | 2008-11-20
2124 | Punch Part | 2008-11-11 | 2008-11-12
2124 | Form | 2008-11-12 | 2008-11-13
2124 | Deburr | 2008-11-13 | 2008-11-13
2124 | Outside Vendor Heat Treating | 2008-11-13 | 2008-11-20
2124 | Saw | 2008-11-05 | 2008-11-06
2124 | Turn | 2008-11-06 | 2008-11-10
2124 | Drill | 2008-11-10 | 2008-11-11
2125 | Assemble per print | 2009-03-26 | 2009-03-26
2125 | Inspection | 2009-03-26 | 2009-03-26
2126 | Assemble per print | 2008-11-24 | 2008-11-25
2126 | Final Inspection | 2008-11-26 | 2008-11-26
2126 | Wrap and Ship-Final | 2008-11-26 | 2008-11-26
2126 | Shear | 2008-11-04 | 2008-11-05
2126 | Notch | 2008-11-06 | 2008-11-10
2126 | Form | 2008-11-11 | 2008-11-13
2126 | Deburr | 2008-11-13 | 2008-11-14
2126 | PTP Powder Paint | 2008-11-14 | 2008-11-20
2126 | Assemble per print | 2008-11-20 | 2008-11-24
2126 | Punch Part | 2008-11-13 | 2008-11-14
2126 | Form | 2008-11-14 | 2008-11-17
2126 | Deburr | 2008-11-17 | 2008-11-17
2126 | Outside Vendor Heat Treating | 2008-11-17 | 2008-11-24
2126 | Saw | 2008-11-07 | 2008-11-10
2126 | Turn | 2008-11-10 | 2008-11-12
2126 | Drill | 2008-11-12 | 2008-11-13
2127 | Saw | 2009-01-16 | 2009-01-16
2127 | Turn | 2009-01-19 | 2009-01-20
2127 | Drill | 2009-01-20 | 2009-01-21
2128 | Shear | 2009-04-15 | 2009-04-15
2128 | Notch | 2009-04-15 | 2009-04-15
2128 | Form | 2009-04-16 | 2009-04-16
2128 | Deburr | 2009-04-16 | 2009-04-16
2128 | Outside Vendor Heat Treating | 2009-04-16 | 2009-04-23
2128 | Wrap and Ship-Final | 2009-04-23 | 2009-04-23
2129 | Shear | 2009-04-07 | 2009-04-07
2129 | Notch | 2009-04-08 | 2009-04-08
2129 | Form | 2009-04-08 | 2009-04-08
2129 | Deburr | 2009-04-08 | 2009-04-08
2129 | Outside Vendor Heat Treating | 2009-04-08 | 2009-04-15
2129 | Wrap and Ship-Final | 2009-04-15 | 2009-04-15
2131 | Assemble per print | 2008-11-21 | 2008-11-21
2131 | Final Inspection | 2008-11-21 | 2008-11-21
2131 | Wrap and Ship-Final | 2008-11-21 | 2008-11-21
2131 | Shear | 2008-11-20 | 2008-11-21
2131 | Notch | 2008-11-21 | 2008-11-21
2131 | Form | 2008-11-21 | 2008-11-21
2131 | Deburr | 2008-11-21 | 2008-11-21
2131 | PTP Powder Paint | 2008-11-21 | 2008-11-21
2131 | Assemble per print | 2008-11-21 | 2008-11-21
2131 | Punch Part | 2008-11-21 | 2008-11-21
2131 | Form | 2008-11-21 | 2008-11-21
2131 | Deburr | 2008-11-21 | 2008-11-21
2131 | Outside Vendor Heat Treating | 2008-11-21 | 2008-11-21
2131 | Saw | 2008-11-20 | 2008-11-21
2131 | Turn | 2008-11-20 | 2008-11-21
2131 | Drill | 2008-11-20 | 2008-11-21
2132 | Shear | 2010-06-16 | 2010-06-17
2132 | Notch | 2010-06-16 | 2010-06-17
2132 | Form | 2010-06-16 | 2010-06-17
2132 | Deburr | 2010-06-17 | 2010-06-17
2132 | Outside Vendor Heat Treating | 2010-06-17 | 2010-06-17
2132 | Wrap and Ship-Final | 2010-06-16 | 2010-06-17
2134 | Mill Point to Point | 2008-12-02 | 2008-12-02
2134 | Drill | 2008-12-02 | 2008-12-02
2134 | Deburr | 2008-12-02 | 2008-12-02
2134 | Wrap and Ship-Final | 2008-12-02 | 2008-12-02
2135 | Assemble per print | 2009-01-27 | 2009-01-27
2135 | Inspection | 2009-01-27 | 2009-01-27
2137 | Shear | 2015-08-17 | 2015-08-17
2137 | Notch | 2015-08-17 | 2015-08-17
2137 | Form | 2015-08-18 | 2015-08-18
2137 | Deburr | 2015-08-18 | 2015-08-18
2137 | Outside Vendor Heat Treating | 2015-08-18 | 2015-08-18
2137 | Wrap and Ship-Final | 2015-08-18 | 2015-08-19
2139 | Shear | 2013-02-11 | 2013-02-11
2139 | Notch | 2013-02-11 | 2013-02-11
2139 | Form | 2013-02-12 | 2013-02-12
2139 | Deburr | 2013-02-12 | 2013-02-12
2139 | Outside Vendor Heat Treating | 2013-02-12 | 2013-02-12
2139 | Wrap and Ship-Final | 2013-02-12 | 2013-02-13
2140 | Assemble per print | 2009-02-26 | 2009-02-26
2140 | Inspection | 2009-02-26 | 2009-02-26
2141 | Shear | 2008-12-11 | 2008-12-11
2141 | Notch | 2008-12-12 | 2008-12-12
2141 | Form | 2008-12-15 | 2008-12-15
2141 | Deburr | 2008-12-15 | 2008-12-15
2141 | Outside Vendor Heat Treating | 2008-12-15 | 2008-12-22
2141 | Wrap and Ship-Final | 2008-12-22 | 2008-12-22
2142 | Shear | 2015-07-16 | 2015-07-16
2142 | Notch | 2015-07-16 | 2015-07-17
2142 | Form | 2015-07-17 | 2015-07-20
2142 | Deburr | 2015-07-20 | 2015-07-20
2142 | Outside Vendor Heat Treating | 2015-07-20 | 2015-07-27
2142 | Wrap and Ship-Final | 2015-07-27 | 2015-07-27
2143 | Mill Point to Point | 2008-12-18 | 2008-12-19
2143 | Drill | 2008-12-19 | 2008-12-19
2143 | Deburr | 2008-12-19 | 2008-12-22
2143 | Wrap and Ship-Final | 2008-12-22 | 2008-12-22
2144 | Shear | 2015-07-30 | 2015-07-30
2144 | Notch | 2015-07-30 | 2015-07-31
2144 | Form | 2015-07-31 | 2015-08-03
2144 | Deburr | 2015-08-03 | 2015-08-03
2144 | Outside Vendor Heat Treating | 2015-08-03 | 2015-08-10
2144 | Wrap and Ship-Final | 2015-08-10 | 2015-08-10
2145 | Laser Cut per spec. | 2009-01-21 | 2009-01-21
2145 | Assemble per print | 2009-01-21 | 2009-01-21
2145 | Inspection | 2009-01-21 | 2009-01-21
2147 | Assemble per print | 2009-03-26 | 2009-03-26
2147 | Inspection | 2009-03-26 | 2009-03-26
2148 | Shear | 2009-03-10 | 2009-03-10
2148 | Notch | 2009-03-10 | 2009-03-10
2148 | Form | 2009-03-11 | 2009-03-11
2148 | Deburr | 2009-03-11 | 2009-03-11
2148 | Outside Vendor Heat Treating | 2009-03-11 | 2009-03-18
2148 | Wrap and Ship-Final | 2009-03-18 | 2009-03-18
2150 | Assemble per print | 2009-03-18 | 2009-03-18
2150 | Inspection | 2009-03-18 | 2009-03-18
2151 | Assemble per print | 2008-12-04 | 2008-12-05
2151 | Final Inspection | 2008-12-08 | 2008-12-08
2151 | Wrap and Ship-Final | 2008-12-08 | 2008-12-08
2151 | Shear | 2008-11-13 | 2008-11-13
2151 | Notch | 2008-11-14 | 2008-11-18
2151 | Form | 2008-11-19 | 2008-11-21
2151 | Deburr | 2008-11-21 | 2008-11-24
2151 | PTP Powder Paint | 2008-11-24 | 2008-12-02
2151 | Assemble per print | 2008-12-02 | 2008-12-04
2151 | Punch Part | 2008-11-21 | 2008-11-24
2151 | Form | 2008-11-24 | 2008-11-25
2151 | Deburr | 2008-11-25 | 2008-11-25
2151 | Outside Vendor Heat Treating | 2008-11-25 | 2008-12-04
2151 | Saw | 2008-11-17 | 2008-11-18
2151 | Turn | 2008-11-18 | 2008-11-20
2151 | Drill | 2008-11-20 | 2008-11-21
2152 | Assemble per print | 2008-12-31 | 2009-01-02
2152 | Final Inspection | 2009-01-05 | 2009-01-05
2152 | Wrap and Ship-Final | 2009-01-05 | 2009-01-05
2152 | Shear | 2008-12-09 | 2008-12-10
2152 | Notch | 2008-12-11 | 2008-12-15
2152 | Form | 2008-12-16 | 2008-12-18
2152 | Deburr | 2008-12-18 | 2008-12-19
2152 | PTP Powder Paint | 2008-12-19 | 2008-12-29
2152 | Assemble per print | 2008-12-29 | 2008-12-31
2152 | Punch Part | 2008-12-18 | 2008-12-19
2152 | Form | 2008-12-19 | 2008-12-22
2152 | Deburr | 2008-12-22 | 2008-12-22
2152 | Outside Vendor Heat Treating | 2008-12-22 | 2008-12-31
2152 | Saw | 2008-12-12 | 2008-12-15
2152 | Turn | 2008-12-15 | 2008-12-17
2152 | Drill | 2008-12-17 | 2008-12-18
2154 | Shear | 2008-10-02 | 2008-10-03
2154 | Notch | 2008-10-06 | 2008-10-07
2154 | Form | 2008-10-08 | 2008-10-09
2154 | Deburr | 2008-10-09 | 2008-10-10
2154 | PTP Powder Paint | 2008-10-10 | 2008-10-14
2154 | Assemble per print | 2008-10-14 | 2008-10-15
2156 | Shear | 2008-10-02 | 2008-10-03
2156 | Notch | 2008-10-06 | 2008-10-07
2156 | Form | 2008-10-08 | 2008-10-09
2156 | Deburr | 2008-10-09 | 2008-10-10
2156 | PTP Powder Paint | 2008-10-10 | 2008-10-14
2156 | Assemble per print | 2008-10-14 | 2008-10-15
2158 | Shear | 2008-10-02 | 2008-10-03
2158 | Notch | 2008-10-06 | 2008-10-07
2158 | Form | 2008-10-08 | 2008-10-09
2158 | Deburr | 2008-10-09 | 2008-10-10
2158 | PTP Powder Paint | 2008-10-10 | 2008-10-14
2158 | Assemble per print | 2008-10-14 | 2008-10-15
2159 | Shear | 2008-10-09 | 2008-10-09
2159 | Notch | 2008-10-10 | 2008-10-10
2159 | Form | 2008-10-13 | 2008-10-14
2159 | Deburr | 2008-10-14 | 2008-10-14
2159 | PTP Powder Paint | 2008-10-14 | 2008-10-15
2159 | Assemble per print | 2008-10-15 | 2008-10-15
2166 | Shear | 2008-09-17 | 2008-09-17
2166 | Notch | 2008-09-18 | 2008-09-18
2166 | Form | 2008-09-19 | 2008-09-19
2166 | Deburr | 2008-09-19 | 2008-09-19
2166 | PTP Powder Paint | 2008-09-19 | 2008-09-22
2166 | Assemble per print | 2008-09-22 | 2008-09-23
2168 | Shear | 2008-10-06 | 2008-10-06
2168 | Notch | 2008-10-07 | 2008-10-07
2168 | Form | 2008-10-08 | 2008-10-09
2168 | Deburr | 2008-10-09 | 2008-10-09
2168 | PTP Powder Paint | 2008-10-09 | 2008-10-10
2168 | Assemble per print | 2008-10-10 | 2008-10-10
2170 | Shear | 2009-11-02 | 2009-11-02
2170 | Notch | 2009-11-02 | 2009-11-03
2170 | Form | 2009-11-03 | 2009-11-03
2170 | Deburr | 2009-11-03 | 2009-11-03
2170 | Outside Vendor Heat Treating | 2009-11-03 | 2009-11-10
2170 | Wrap and Ship-Final | 2009-11-10 | 2009-11-10
2171 | Assemble per print | 2009-10-08 | 2009-10-08
2172 | Assemble per print | 2014-08-25 | 2014-08-25
2172 | Inspection | 2014-08-25 | 2014-08-25
2173 | Assemble per print | 2009-01-05 | 2009-01-05
2173 | Inspection | 2009-01-05 | 2009-01-05
2174 | Shear | 2009-01-23 | 2009-01-23
2174 | Notch | 2009-01-26 | 2009-01-26
2174 | Form | 2009-01-26 | 2009-01-26
2174 | Deburr | 2009-01-26 | 2009-01-26
2174 | Outside Vendor Heat Treating | 2009-01-26 | 2009-02-02
2174 | Wrap and Ship-Final | 2009-02-02 | 2009-02-02
2175-SCH | Assemble per print | 2015-01-30 | 2015-01-30
2175-SCH | Final Inspection | 2015-01-30 | 2015-01-30
2175-SCH | Wrap and Ship-Final | 2015-01-30 | 2015-01-30
2175-SCH | Shear | 2015-01-28 | 2015-01-28
2175-SCH | Notch | 2015-01-28 | 2015-01-28
2175-SCH | Form | 2015-01-29 | 2015-01-29
2175-SCH | Deburr | 2015-01-29 | 2015-01-29
2175-SCH | PTP Powder Paint | 2015-01-29 | 2015-01-29
2175-SCH | Assemble per print | 2015-01-30 | 2015-01-30
2175-SCH | Punch Part | 2015-01-22 | 2015-01-22
2175-SCH | Form | 2015-01-23 | 2015-01-23
2175-SCH | Deburr | 2015-01-23 | 2015-01-23
2175-SCH | Outside Vendor Heat Treating | 2015-01-23 | 2015-01-30
2175-SCH | Saw | 2015-01-21 | 2015-01-21
2175-SCH | Turn | 2015-01-22 | 2015-01-22
2175-SCH | Drill | 2015-01-22 | 2015-01-22
2177 | Shear | 2015-01-27 | 2015-01-28
2177 | Notch | 2015-01-28 | 2015-01-30
2177 | Form | 2015-01-30 | 2015-02-02
2177 | Deburr | 2015-02-02 | 2015-02-03
2177 | Outside Vendor Plating | 2015-02-03 | 2015-02-10
2177 | Wrap and Ship-Final | 2015-02-10 | 2015-02-10
2178 | Shear | 2014-12-16 | 2014-12-17
2178 | Notch | 2014-12-17 | 2014-12-18
2178 | Form | 2014-12-19 | 2014-12-22
2178 | Deburr | 2014-12-22 | 2014-12-22
2178 | Outside Vendor Plating | 2014-12-29 | 2015-01-05
2178 | Wrap and Ship-Final | 2015-01-05 | 2015-01-05
2179 | Shear | 2014-12-09 | 2014-12-09
2179 | Notch | 2014-12-10 | 2014-12-10
2179 | Form | 2014-12-11 | 2014-12-11
2179 | Deburr | 2014-12-11 | 2014-12-12
2179 | Outside Vendor Plating | 2014-12-12 | 2014-12-19
2179 | Wrap and Ship-Final | 2014-12-19 | 2014-12-19
2180 | Laser Cut per spec. | 2009-04-08 | 2009-04-08
2180 | Assemble per print | 2009-04-08 | 2009-04-08
2180 | Inspection | 2009-04-08 | 2009-04-08
2181 | Saw | 2013-12-20 | 2013-12-30
2181 | Turn | 2013-12-31 | 2014-01-02
2181 | Turn | 2014-01-03 | 2014-01-06
2181 | Outside Vendor Painting | 2014-01-06 | 2014-01-16
2181 | Inspection | 2014-01-16 | 2014-01-16
2182 | Shear | 2014-09-03 | 2014-09-05
2182 | Notch | 2014-09-05 | 2014-09-08
2182 | Form | 2014-09-09 | 2014-09-10
2182 | Deburr | 2014-09-10 | 2014-09-10
2182 | Outside Vendor Plating | 2014-09-11 | 2014-09-18
2182 | Wrap and Ship-Final | 2014-09-18 | 2014-09-18
2183 | Shear | 2014-10-08 | 2014-10-09
2183 | Notch | 2014-10-09 | 2014-10-09
2183 | Form | 2014-10-10 | 2014-10-13
2183 | Deburr | 2014-10-13 | 2014-10-13
2183 | Outside Vendor Plating | 2014-10-13 | 2014-10-20
2183 | Wrap and Ship-Final | 2014-10-20 | 2014-10-20
2186 | Shear | 2014-09-08 | 2014-09-08
2186 | Notch | 2014-09-09 | 2014-09-09
2186 | Form | 2014-09-10 | 2014-09-10
2186 | Deburr | 2014-09-10 | 2014-09-11
2186 | Outside Vendor Plating | 2014-09-11 | 2014-09-18
2186 | Wrap and Ship-Final | 2014-09-18 | 2014-09-18
2187 | Saw | 2014-08-20 | 2014-08-20
2187 | Turn | 2014-08-21 | 2014-08-21
2187 | Turn | 2014-08-22 | 2014-08-22
2187 | Outside Vendor Painting | 2014-08-22 | 2014-09-03
2187 | Inspection | 2014-09-03 | 2014-09-03
2188 | Saw | 2014-06-05 | 2014-06-11
2188 | Turn | 2014-06-12 | 2014-06-18
2188 | Turn | 2014-06-19 | 2014-06-23
2188 | Outside Vendor Painting | 2014-06-23 | 2014-07-03
2188 | Inspection | 2014-07-03 | 2014-07-03
2189 | Saw | 2014-09-18 | 2014-09-18
2189 | Turn | 2014-09-19 | 2014-09-19
2189 | Turn | 2014-09-22 | 2014-09-22
2189 | Outside Vendor Painting | 2014-09-22 | 2014-10-02
2189 | Inspection | 2014-10-02 | 2014-10-02
2190 | Saw | 2014-07-18 | 2014-07-18
2190 | Turn | 2014-07-21 | 2014-07-21
2190 | Turn | 2014-07-22 | 2014-07-22
2190 | Outside Vendor Painting | 2014-07-22 | 2014-08-01
2190 | Inspection | 2014-08-01 | 2014-08-01
2191 | Saw | 2014-10-20 | 2014-10-20
2191 | Turn | 2014-10-21 | 2014-10-21
2191 | Turn | 2014-10-22 | 2014-10-22
2191 | Outside Vendor Painting | 2014-10-22 | 2014-11-03
2191 | Inspection | 2014-11-03 | 2014-11-03
2192 | Saw | 2014-02-14 | 2014-02-14
2192 | Turn | 2014-02-18 | 2014-02-18
2192 | Turn | 2014-02-19 | 2014-02-19
2192 | Outside Vendor Painting | 2014-02-19 | 2014-03-03
2192 | Inspection | 2014-03-03 | 2014-03-03
2193 | Assemble per print | 2015-10-20 | 2015-10-21
2193 | Drill | 2015-10-21 | 2015-10-21
2193 | Build part | 2015-10-21 | 2015-10-27
2193 | Shear | 2015-10-02 | 2015-10-02
2193 | Notch | 2015-10-02 | 2015-10-06
2193 | Form | 2015-10-07 | 2015-10-15
2193 | Deburr | 2015-10-15 | 2015-10-20
2194 | Saw | 2015-01-20 | 2015-01-20
2194 | Milling Operation | 2015-01-20 | 2015-01-20
2194 | Assemble per print | 2015-01-20 | 2015-01-20
2195 | Shear | 2015-05-28 | 2015-05-28
2196 | Saw | 2013-07-15 | 2013-07-15
2196 | Milling Operation | 2013-07-15 | 2013-07-15
2196 | Outside Vendor Heat Treating | 2013-07-15 | 2013-07-15
2196 | Assemble per print | 2013-07-15 | 2013-07-15
2196 | Outside Vendor Painting | 2013-07-15 | 2013-07-15
2197 | Assemble per print | 2014-02-20 | 2014-02-21
2197 | Outside Vendor Painting | 2014-02-21 | 2014-02-21
2197 | Milling Operation | 2014-02-14 | 2014-02-20
2197 | Shear | 2014-02-14 | 2014-02-14
2198 | Saw | 2014-11-17 | 2014-11-20
2198 | Drill | 2014-11-20 | 2014-11-21
2198 | Countersink | 2014-11-21 | 2014-11-24
2198 | Outside Vendor Grinding | 2014-11-25 | 2014-12-01
2198 | Final Inspection | 2014-12-01 | 2014-12-01
2198 | Wrap and Ship-Final | 2014-12-01 | 2014-12-01
2202 | Saw | 2009-01-14 | 2009-01-14
2202 | Turn | 2009-01-14 | 2009-01-14
2202 | Turn | 2009-01-14 | 2009-01-14
2202 | Outside Vendor Painting | 2009-01-14 | 2009-01-14
2202 | Inspection | 2009-01-25 | 2009-01-25
2203 | Cutting | 2008-11-19 | 2008-11-20
2203 | Drill | 2008-11-20 | 2008-11-24
2203 | Deburr | 2008-11-24 | 2008-11-26
2203 | Inspection | 2008-11-26 | 2008-11-26
2205 | Machining | 2013-02-07 | 2013-02-12
2205 | Outside Vendor Plating | 2013-02-12 | 2013-02-15
2205 | Inspection | 2013-02-15 | 2013-02-19
2206 | Punch Part | 2008-12-31 | 2008-12-31
2206 | Deburr | 2008-12-31 | 2009-01-02
2206 | Form | 2009-01-02 | 2009-01-05
2206 | Punch Part | 2009-01-05 | 2009-01-05
2206 | Preparation to Paint | 2009-01-05 | 2009-01-05
2206 | PTP Powder Paint | 2009-01-05 | 2009-01-05
2206 | Final Inspection | 2009-01-05 | 2009-01-05
2207 | Saw | 2009-01-05 | 2009-01-05
2207 | Drill | 2009-01-05 | 2009-01-05
2207 | Preparation to Paint | 2009-01-05 | 2009-01-05
2207 | PTP Powder Paint | 2009-01-05 | 2009-01-05
2208 | Punch Part | 2015-01-01 | 2015-01-02
2208 | Form | 2015-01-01 | 2015-01-02
2208 | Form | 2015-01-01 | 2015-01-02
2208 | MIG Weld | 2015-01-01 | 2015-01-02
2208 | Age / Passivate | 2015-01-02 | 2015-01-02
2208 | Bead Blast | 2015-01-01 | 2015-01-02
2208 | PTP Powder Paint | 2015-01-01 | 2015-01-02
2208 | Final Inspection | 2015-01-01 | 2015-01-02
2209 | Punch Part | 2008-12-23 | 2008-12-23
2209 | Form | 2008-12-24 | 2008-12-24
2209 | Form | 2008-12-29 | 2008-12-30
2209 | Age / Passivate | 2008-12-30 | 2009-01-05
2209 | Bead Blast | 2009-01-05 | 2009-01-05
2209 | PTP Powder Paint | 2009-01-05 | 2009-01-05
2209 | Final Inspection | 2009-01-05 | 2009-01-05
2210 | Saw | 2009-01-05 | 2009-01-05
2210 | Drill | 2009-01-05 | 2009-01-05
2210 | Preparation to Paint | 2009-01-05 | 2009-01-05
2210 | PTP Powder Paint | 2009-01-05 | 2009-01-05
2211 | Assemble per print | 2009-01-05 | 2009-01-05
2212 | Blank parts | 2008-10-07 | 2008-10-07
2212 | Form | 2008-10-08 | 2008-10-08
2212 | Deburr | 2008-10-08 | 2008-10-08
2212 | Outside Vendor Plating | 2008-10-08 | 2008-10-14
2212 | Inspection | 2008-10-14 | 2008-10-15
2215 | Assemble per print | 2013-02-06 | 2013-02-08
2215 | Drill | 2013-02-08 | 2013-02-11
2215 | Build part | 2013-02-11 | 2013-02-14
2216 | Shear | 2008-11-19 | 2008-11-20
2216 | Notch | 2008-11-20 | 2008-11-20
2216 | Form | 2008-11-21 | 2008-11-24
2216 | Spot Weld | 2008-11-24 | 2008-11-25
2216 | Outside Vendor Painting | 2008-11-25 | 2008-12-04
2216 | Assemble per print | 2008-12-04 | 2008-12-05
2216 | Inspection | 2008-12-05 | 2008-12-05
2220 | Shear | 2008-11-19 | 2008-11-19
2220 | Notch | 2008-11-20 | 2008-11-20
2220 | Form | 2008-11-21 | 2008-11-25
2220 | Spot Weld | 2008-11-25 | 2008-12-01
2220 | Outside Vendor Painting | 2008-12-01 | 2008-12-08
2220 | Assemble per print | 2008-12-08 | 2008-12-10
2220 | Inspection | 2008-12-10 | 2008-12-10
2221 | Shear | 2008-11-06 | 2008-11-07
2221 | Notch | 2008-11-07 | 2008-11-10
2221 | Form | 2008-11-11 | 2008-11-13
2221 | Spot Weld | 2008-11-13 | 2008-11-18
2221 | Outside Vendor Painting | 2008-11-18 | 2008-11-25
2221 | Assemble per print | 2008-11-25 | 2008-12-01
2221 | Inspection | 2008-12-01 | 2008-12-01
2232 | Assemble per print | 2008-09-19 | 2008-09-19
2232 | First Pass Inspection | 2008-09-19 | 2008-09-19
2232 | Software Installation | 2008-09-22 | 2008-09-22
2232 | Final Inspection | 2008-09-22 | 2008-09-22
2234 | Cutting | 2015-02-26 | 2015-03-02
2234 | Drill | 2015-03-02 | 2015-03-04
2234 | Deburr | 2015-03-04 | 2015-03-06
2234 | Inspection | 2015-03-06 | 2015-03-09
2255 | Saw | 2015-08-13 | 2015-08-14
2255 | Mill Point to Point | 2015-08-14 | 2015-08-14
2255 | Deburr | 2015-08-14 | 2015-08-17
2255 | Final Inspection | 2015-08-17 | 2015-08-17
2258 | Assemble per print | 2013-11-08 | 2013-11-08
2258 | Build part | 2013-11-08 | 2013-11-11
2258 | Test Unit | 2013-11-11 | 2013-11-11
2258 | Rockford Assembly | 2013-11-07 | 2013-11-08
2258 | Form | 2013-11-08 | 2013-11-08
2258 | Deburr | 2013-11-08 | 2013-11-08
2264 | Saw | 2009-03-04 | 2009-03-05
2264 | Turn | 2009-03-05 | 2009-03-06
2264 | Drill | 2009-03-06 | 2009-03-06
2270 | Machining | 2013-02-12 | 2013-02-12
2270 | Outside Vendor Plating | 2013-02-12 | 2013-02-12
2270 | Inspection | 2013-02-13 | 2013-02-13
2271 | Machining | 2014-11-27 | 2014-11-27
2271 | Outside Vendor Plating | 2014-11-28 | 2014-12-03
2271 | Inspection | 2014-12-03 | 2014-12-03
2272 | Machining | 2013-11-27 | 2013-11-28
2272 | Outside Vendor Plating | 2013-11-28 | 2013-12-03
2272 | Inspection | 2013-12-03 | 2013-12-03
2277 | Shear | 2009-05-19 | 2009-05-20
2277 | Notch | 2009-05-20 | 2009-05-20
2277 | Form | 2009-05-21 | 2009-05-21
2277 | Deburr | 2009-05-21 | 2009-05-21
2277 | Outside Vendor Heat Treating | 2009-05-21 | 2009-05-29
2277 | Wrap and Ship-Final | 2009-05-29 | 2009-05-29
2279 | Assemble per print | 2014-03-21 | 2014-08-12
2279 | PTP Powder Paint | 2014-08-12 | 2014-08-19
2279 | PTE Epoxy Paint | 2014-08-19 | 2014-08-26
2279 | Inspection | 2014-08-26 | 2014-09-02
2279 | Wrap and Ship-Final | 2014-09-02 | 2014-09-03
2279 | Shear | 2014-03-18 | 2014-03-18
2279 | Notch | 2014-03-19 | 2014-03-19
2279 | Form | 2014-03-20 | 2014-03-20
2279 | Deburr | 2014-03-20 | 2014-03-21
2279 | Shear | 2014-03-18 | 2014-03-18
2279 | Notch | 2014-03-19 | 2014-03-19
2279 | Form | 2014-03-20 | 2014-03-20
2279 | Deburr | 2014-03-20 | 2014-03-21
2279 | Shear | 2013-11-26 | 2013-11-26
2279 | Notch | 2013-11-26 | 2013-11-26
2279 | Form | 2013-11-27 | 2013-11-27
2279 | Spot Weld | 2013-11-29 | 2014-03-21
2279 | Deburr | 2014-03-21 | 2014-03-21
2279 | Shear | 2014-03-18 | 2014-03-18
2279 | Notch | 2014-03-19 | 2014-03-19
2279 | Form | 2014-03-20 | 2014-03-20
2279 | Deburr | 2014-03-20 | 2014-03-21
2280 | Assemble per print | 2014-09-26 | 2014-11-19
2280 | PTP Powder Paint | 2014-11-19 | 2014-11-26
2280 | PTE Epoxy Paint | 2014-11-26 | 2014-12-03
2280 | Inspection | 2014-12-03 | 2014-12-05
2280 | Wrap and Ship-Final | 2014-12-05 | 2014-12-05
2280 | Shear | 2014-09-25 | 2014-09-25
2280 | Notch | 2014-09-25 | 2014-09-25
2280 | Form | 2014-09-26 | 2014-09-26
2280 | Deburr | 2014-09-26 | 2014-09-26
2280 | Shear | 2014-09-25 | 2014-09-25
2280 | Notch | 2014-09-25 | 2014-09-25
2280 | Form | 2014-09-26 | 2014-09-26
2280 | Deburr | 2014-09-26 | 2014-09-26
2280 | Shear | 2014-08-14 | 2014-08-14
2280 | Notch | 2014-08-14 | 2014-08-14
2280 | Form | 2014-08-15 | 2014-08-15
2280 | Spot Weld | 2014-08-15 | 2014-09-26
2280 | Deburr | 2014-09-26 | 2014-09-26
2280 | Shear | 2014-09-25 | 2014-09-25
2280 | Notch | 2014-09-25 | 2014-09-25
2280 | Form | 2014-09-26 | 2014-09-26
2280 | Deburr | 2014-09-26 | 2014-09-26
2283 | Assembly | 2015-12-09 | 2015-12-17
2285 | Assemble per print | 2014-05-09 | 2014-05-12
2285 | Final Inspection | 2014-05-12 | 2014-05-12
2285 | Wrap and Ship-Final | 2014-05-12 | 2014-05-12
2285 | Shear | 2014-05-07 | 2014-05-07
2285 | Notch | 2014-05-07 | 2014-05-07
2285 | Form | 2014-05-08 | 2014-05-09
2285 | Deburr | 2014-05-09 | 2014-05-09
2285 | PTP Powder Paint | 2014-05-09 | 2014-05-09
2285 | Assemble per print | 2014-05-09 | 2014-05-09
2285 | Punch Part | 2014-05-01 | 2014-05-02
2285 | Form | 2014-05-02 | 2014-05-02
2285 | Deburr | 2014-05-02 | 2014-05-02
2285 | Outside Vendor Heat Treating | 2014-05-02 | 2014-05-09
2285 | Saw | 2014-04-29 | 2014-04-29
2285 | Turn | 2014-04-30 | 2014-05-01
2285 | Drill | 2014-05-01 | 2014-05-01
2287 | Mill Point to Point | 2014-06-19 | 2014-06-19
2287 | Drill | 2014-06-19 | 2014-06-19
2287 | Deburr | 2014-06-19 | 2014-06-19
2287 | Wrap and Ship-Final | 2014-06-19 | 2014-06-19
2291 | Assemble per print | 2015-06-23 | 2015-06-23
2291 | Final Inspection | 2015-06-23 | 2015-06-23
2291 | Wrap and Ship-Final | 2015-06-23 | 2015-06-23
2291 | Shear | 2015-06-19 | 2015-06-19
2291 | Notch | 2015-06-19 | 2015-06-19
2291 | Form | 2015-06-22 | 2015-06-22
2291 | Deburr | 2015-06-22 | 2015-06-22
2291 | PTP Powder Paint | 2015-06-22 | 2015-06-22
2291 | Assemble per print | 2015-06-23 | 2015-06-23
2291 | Punch Part | 2015-06-15 | 2015-06-15
2291 | Form | 2015-06-16 | 2015-06-16
2291 | Deburr | 2015-06-16 | 2015-06-16
2291 | Outside Vendor Heat Treating | 2015-06-16 | 2015-06-23
2291 | Saw | 2015-06-12 | 2015-06-12
2291 | Turn | 2015-06-15 | 2015-06-15
2291 | Drill | 2015-06-15 | 2015-06-15
2292 | Assemble per print | 2015-06-15 | 2015-06-16
2292 | PTP Powder Paint | 2015-06-16 | 2015-06-23
2292 | PTE Epoxy Paint | 2015-06-23 | 2015-06-30
2292 | Inspection | 2015-06-30 | 2015-06-30
2292 | Wrap and Ship-Final | 2015-06-30 | 2015-06-30
2292 | Shear | 2015-06-12 | 2015-06-12
2292 | Notch | 2015-06-12 | 2015-06-12
2292 | Form | 2015-06-15 | 2015-06-15
2292 | Deburr | 2015-06-15 | 2015-06-15
2292 | Shear | 2015-06-12 | 2015-06-12
2292 | Notch | 2015-06-12 | 2015-06-12
2292 | Form | 2015-06-15 | 2015-06-15
2292 | Deburr | 2015-06-15 | 2015-06-15
2292 | Shear | 2015-06-11 | 2015-06-11
2292 | Notch | 2015-06-12 | 2015-06-12
2292 | Form | 2015-06-12 | 2015-06-12
2292 | Spot Weld | 2015-06-15 | 2015-06-15
2292 | Deburr | 2015-06-15 | 2015-06-15
2292 | Shear | 2015-06-12 | 2015-06-12
2292 | Notch | 2015-06-12 | 2015-06-12
2292 | Form | 2015-06-15 | 2015-06-15
2292 | Deburr | 2015-06-15 | 2015-06-15
2296 | Saw | 2014-04-01 | 2014-09-25
2296 | Mill Point to Point | 2014-09-26 | 2014-12-09
2296 | Deburr | 2014-12-09 | 2015-01-23
2296 | Final Inspection | 2015-01-26 | 2015-02-23
2297 | Molding | 2014-06-06 | 2014-06-06
2297 | Inspection | 2014-06-06 | 2014-06-06
2298 | Saw | 2015-04-07 | 2015-04-16
2298 | Mill Point to Point | 2015-04-16 | 2015-04-16
2298 | Inspection | 2015-04-16 | 2015-04-16
2299 | Shear | 2014-09-19 | 2014-09-19
2299 | Notch | 2014-09-22 | 2014-09-22
2299 | Form | 2014-09-23 | 2014-09-24
2299 | Deburr | 2014-09-24 | 2014-09-24
2299 | Outside Vendor Heat Treating | 2014-09-24 | 2014-10-01
2299 | Wrap and Ship-Final | 2014-10-01 | 2014-10-01
2300 | Shear | 2015-09-01 | 2015-09-01
2300 | Notch | 2015-09-02 | 2015-09-02
2300 | Form | 2015-09-03 | 2015-09-04
2300 | Deburr | 2015-09-04 | 2015-09-04
2300 | Outside Vendor Heat Treating | 2015-09-04 | 2015-09-11
2300 | Wrap and Ship-Final | 2015-09-11 | 2015-09-11
2301 | Shear | 2014-05-08 | 2014-05-08
2301 | Notch | 2014-05-09 | 2014-05-09
2301 | Form | 2014-05-12 | 2014-05-13
2301 | Deburr | 2014-05-13 | 2014-05-13
2301 | Outside Vendor Heat Treating | 2014-05-13 | 2014-05-20
2301 | Wrap and Ship-Final | 2014-05-20 | 2014-05-20
2302 | Mill Point to Point | 2014-05-15 | 2014-05-16
2302 | Drill | 2014-05-16 | 2014-05-19
2302 | Deburr | 2014-05-19 | 2014-05-20
2302 | Wrap and Ship-Final | 2014-05-20 | 2014-05-20
2303 | Shear | 2015-01-08 | 2015-01-08
2303 | Notch | 2015-01-09 | 2015-01-09
2303 | Form | 2015-01-12 | 2015-01-13
2303 | Deburr | 2015-01-13 | 2015-01-13
2303 | Outside Vendor Heat Treating | 2015-01-13 | 2015-01-20
2303 | Wrap and Ship-Final | 2015-01-20 | 2015-01-20
2304 | Assemble per print | 2015-03-13 | 2015-03-13
2304 | Inspection | 2015-03-13 | 2015-03-13
2305 | Assemble per print | 2015-07-15 | 2015-07-17
2305 | Final Inspection | 2015-07-17 | 2015-07-17
2305 | Wrap and Ship-Final | 2015-07-20 | 2015-07-20
2305 | Shear | 2015-06-22 | 2015-06-23
2305 | Notch | 2015-06-24 | 2015-06-26
2305 | Form | 2015-06-29 | 2015-07-02
2305 | Deburr | 2015-07-02 | 2015-07-03
2305 | PTP Powder Paint | 2015-07-03 | 2015-07-13
2305 | Assemble per print | 2015-07-13 | 2015-07-15
2305 | Punch Part | 2015-07-06 | 2015-07-07
2305 | Form | 2015-07-07 | 2015-07-08
2305 | Deburr | 2015-07-08 | 2015-07-08
2305 | Outside Vendor Heat Treating | 2015-07-08 | 2015-07-15
2305 | Saw | 2015-06-29 | 2015-06-29
2305 | Turn | 2015-06-30 | 2015-07-03
2305 | Drill | 2015-07-03 | 2015-07-06
2307 | Assemble per print | 2015-01-19 | 2015-01-19
2309 | Assemble per print | 2015-01-19 | 2015-01-19
2310 | Assemble per print | 2015-06-03 | 2015-06-08
2310 | Final Inspection | 2015-06-09 | 2015-06-10
2310 | Wrap and Ship-Final | 2015-06-10 | 2015-06-12
2310 | Shear | 2015-04-06 | 2015-04-10
2310 | Notch | 2015-04-13 | 2015-04-21
2310 | Form | 2015-04-22 | 2015-05-01
2310 | Deburr | 2015-05-01 | 2015-05-05
2310 | PTP Powder Paint | 2015-05-05 | 2015-05-27
2310 | Assemble per print | 2015-05-27 | 2015-06-03
2310 | Punch Part | 2015-05-21 | 2015-05-22
2310 | Form | 2015-05-25 | 2015-05-26
2310 | Deburr | 2015-05-26 | 2015-05-27
2310 | Outside Vendor Heat Treating | 2015-05-27 | 2015-06-03
2310 | Saw | 2015-05-05 | 2015-05-07
2310 | Turn | 2015-05-08 | 2015-05-19
2310 | Drill | 2015-05-19 | 2015-05-21
2311 | Assemble per print | 2015-08-24 | 2015-08-24
2311 | Final Inspection | 2015-08-25 | 2015-08-25
2311 | Wrap and Ship-Final | 2015-08-25 | 2015-08-25
2311 | Shear | 2015-08-17 | 2015-08-17
2311 | Notch | 2015-08-18 | 2015-08-18
2311 | Form | 2015-08-19 | 2015-08-19
2311 | Deburr | 2015-08-19 | 2015-08-20
2311 | PTP Powder Paint | 2015-08-20 | 2015-08-21
2311 | Assemble per print | 2015-08-24 | 2015-08-24
2311 | Punch Part | 2015-08-14 | 2015-08-14
2311 | Form | 2015-08-17 | 2015-08-17
2311 | Deburr | 2015-08-17 | 2015-08-17
2311 | Outside Vendor Heat Treating | 2015-08-17 | 2015-08-24
2311 | Saw | 2015-08-12 | 2015-08-12
2311 | Turn | 2015-08-13 | 2015-08-13
2311 | Drill | 2015-08-14 | 2015-08-14
2312 | Assembly | 2015-02-11 | 2015-02-11
2316 | Machining | 2015-05-14 | 2015-05-14
2316 | Drill | 2015-05-14 | 2015-05-15
2316 | Inspection | 2015-05-15 | 2015-05-15
2318 | Laser Cut per spec. | 2015-11-04 | 2015-11-05
2318 | Assemble per print | 2015-11-05 | 2015-11-05
2318 | Inspection | 2015-11-05 | 2015-11-05
2319 | Assemble per print | 2016-02-25 | 2016-02-25
2320 | Assemble per print | 2014-03-05 | 2014-03-05
2320 | Outside Vendor Painting | 2014-03-05 | 2014-03-07
2320 | Milling Operation | 2014-03-04 | 2014-03-05
2320 | Shear | 2014-03-03 | 2014-03-04
2324 | Assemble per print | 2014-04-14 | 2014-04-14
2324 | Inspection | 2014-04-14 | 2014-04-14
2327 | 307 Pump Line - Station 1 | 2015-10-07 | 2015-10-07
2328 | Mill Point to Point | 2010-06-14 | 2010-06-14
2328 | Drill | 2010-06-14 | 2010-06-14
2328 | Deburr | 2010-06-14 | 2010-06-14
2328 | Assemble per print | 2010-06-15 | 2010-06-15
2328 | Wrap and Ship-Final | 2010-06-15 | 2010-06-15
2330 | Mill Point to Point | 2010-06-30 | 2010-06-30
2330 | Drill | 2010-06-30 | 2010-06-30
2330 | Deburr | 2010-06-30 | 2010-06-30
2330 | Wrap and Ship-Final | 2010-06-30 | 2010-06-30
2331 | Assembly | 2015-02-07 | 2015-02-07
2332 | Assembly | 2015-02-01 | 2015-02-01
2333 | Assembly | 2015-01-11 | 2015-01-11
2334 | Assemble per print | 2015-02-09 | 2015-02-11
2335 | Approve technicians findings | 2015-02-19 | 2015-02-20
2340 | Shear | 2014-07-22 | 2014-07-22
2340 | Notch | 2014-07-23 | 2014-07-23
2340 | Form | 2014-07-24 | 2014-07-25
2340 | Deburr | 2014-07-25 | 2014-07-25
2340 | Outside Vendor Heat Treating | 2014-07-25 | 2014-08-01
2340 | Wrap and Ship-Final | 2014-08-01 | 2014-08-01
2343 | Shear | 2015-09-09 | 2015-09-09
2343 | Notch | 2015-09-09 | 2015-09-09
2343 | Form | 2015-09-10 | 2015-09-11
2343 | Deburr | 2015-09-11 | 2015-09-11
2343 | PTP Powder Paint | 2015-09-11 | 2015-09-11
2343 | Assemble per print | 2015-09-11 | 2015-09-11
2344 | Shear | 2015-10-02 | 2015-10-02
2344 | Notch | 2015-10-05 | 2015-10-05
2344 | Form | 2015-10-06 | 2015-10-06
2344 | Deburr | 2015-10-06 | 2015-10-07
2344 | PTP Powder Paint | 2015-10-07 | 2015-10-08
2344 | Assemble per print | 2015-10-08 | 2015-10-08
2345 | Shear | 2015-11-04 | 2015-11-04
2345 | Notch | 2015-11-04 | 2015-11-04
2345 | Form | 2015-11-05 | 2015-11-05
2345 | Deburr | 2015-11-05 | 2015-11-05
2345 | PTP Powder Paint | 2015-11-05 | 2015-11-05
2345 | Assemble per print | 2015-11-05 | 2015-11-05
2355 | Saw | 2013-08-08 | 2013-08-12
2355 | Drill | 2013-08-12 | 2013-08-13
2355 | Countersink | 2013-08-13 | 2013-08-14
2355 | Outside Vendor Grinding | 2013-08-15 | 2013-08-21
2355 | Final Inspection | 2013-08-21 | 2013-08-21
2355 | Wrap and Ship-Final | 2013-08-21 | 2013-08-21
2356 | Saw | 2013-09-03 | 2013-09-05
2356 | Drill | 2013-09-05 | 2013-09-06
2356 | Countersink | 2013-09-06 | 2013-09-09
2356 | Outside Vendor Grinding | 2013-09-10 | 2013-09-16
2356 | Final Inspection | 2013-09-16 | 2013-09-16
2356 | Wrap and Ship-Final | 2013-09-16 | 2013-09-16
2357 | Saw | 2013-10-03 | 2013-10-07
2357 | Drill | 2013-10-07 | 2013-10-08
2357 | Countersink | 2013-10-08 | 2013-10-09
2357 | Outside Vendor Grinding | 2013-10-10 | 2013-10-16
2357 | Final Inspection | 2013-10-16 | 2013-10-16
2357 | Wrap and Ship-Final | 2013-10-16 | 2013-10-16
2358 | Saw | 2013-11-06 | 2013-11-08
2358 | Drill | 2013-11-08 | 2013-11-11
2358 | Countersink | 2013-11-11 | 2013-11-12
2358 | Outside Vendor Grinding | 2013-11-13 | 2013-11-19
2358 | Final Inspection | 2013-11-19 | 2013-11-19
2358 | Wrap and Ship-Final | 2013-11-19 | 2013-11-19
2359 | Saw | 2013-12-02 | 2013-12-04
2359 | Drill | 2013-12-04 | 2013-12-05
2359 | Countersink | 2013-12-05 | 2013-12-06
2359 | Outside Vendor Grinding | 2013-12-09 | 2013-12-13
2359 | Final Inspection | 2013-12-13 | 2013-12-13
2359 | Wrap and Ship-Final | 2013-12-13 | 2013-12-13
2360 | Laser Cut per spec. | 2013-10-30 | 2013-10-30
2360 | Assemble per print | 2013-10-30 | 2013-10-30
2360 | Inspection | 2013-10-30 | 2013-10-30
2361 | Laser Cut per spec. | 2013-12-06 | 2013-12-06
2361 | Assemble per print | 2013-12-06 | 2013-12-06
2361 | Inspection | 2013-12-06 | 2013-12-06
2362 | Laser Cut per spec. | 2014-01-07 | 2014-01-07
2362 | Assemble per print | 2014-01-07 | 2014-01-07
2362 | Inspection | 2014-01-07 | 2014-01-07
2363 | Laser Cut per spec. | 2014-02-07 | 2014-02-07
2363 | Assemble per print | 2014-02-07 | 2014-02-07
2363 | Inspection | 2014-02-07 | 2014-02-07
2364 | Shear | 2013-01-04 | 2013-01-04
2364 | Notch | 2013-01-04 | 2013-01-07
2364 | Form | 2013-01-07 | 2013-01-07
2364 | Deburr | 2013-01-07 | 2013-01-07
2364 | Outside Vendor Heat Treating | 2013-01-07 | 2013-01-14
2364 | Wrap and Ship-Final | 2013-01-14 | 2013-01-14
2365 | Shear | 2013-03-06 | 2013-03-06
2365 | Notch | 2013-03-06 | 2013-03-07
2365 | Form | 2013-03-07 | 2013-03-07
2365 | Deburr | 2013-03-07 | 2013-03-07
2365 | Outside Vendor Heat Treating | 2013-03-07 | 2013-03-14
2365 | Wrap and Ship-Final | 2013-03-14 | 2013-03-14
2366 | Assemble per print | 2013-03-14 | 2013-03-14
2366 | Inspection | 2013-03-14 | 2013-03-14
2367 | Shear | 2015-02-19 | 2015-02-19
2367 | Notch | 2015-02-19 | 2015-02-19
2367 | Form | 2015-02-20 | 2015-02-20
2367 | Deburr | 2015-02-20 | 2015-02-20
2367 | Outside Vendor Heat Treating | 2015-02-20 | 2015-02-27
2367 | Wrap and Ship-Final | 2015-02-27 | 2015-02-27
2368 | Assemble per print | 2015-02-12 | 2015-02-12
2368 | Final Inspection | 2015-02-13 | 2015-02-13
2368 | Wrap and Ship-Final | 2015-02-13 | 2015-02-13
2368 | Shear | 2015-02-05 | 2015-02-05
2368 | Notch | 2015-02-06 | 2015-02-06
2368 | Form | 2015-02-09 | 2015-02-09
2368 | Deburr | 2015-02-09 | 2015-02-10
2368 | PTP Powder Paint | 2015-02-10 | 2015-02-11
2368 | Assemble per print | 2015-02-12 | 2015-02-12
2368 | Punch Part | 2015-02-04 | 2015-02-04
2368 | Form | 2015-02-05 | 2015-02-05
2368 | Deburr | 2015-02-05 | 2015-02-05
2368 | Outside Vendor Heat Treating | 2015-02-05 | 2015-02-12
2368 | Saw | 2015-02-02 | 2015-02-02
2368 | Turn | 2015-02-03 | 2015-02-03
2368 | Drill | 2015-02-03 | 2015-02-04
2369 | Shear | 2013-08-12 | 2013-08-12
2369 | Notch | 2013-08-12 | 2013-08-13
2369 | Form | 2013-08-13 | 2013-08-13
2369 | Deburr | 2013-08-13 | 2013-08-13
2369 | Outside Vendor Heat Treating | 2013-08-13 | 2013-08-20
2369 | Wrap and Ship-Final | 2013-08-20 | 2013-08-20
2370 | Shear | 2013-09-11 | 2013-09-11
2370 | Notch | 2013-09-11 | 2013-09-12
2370 | Form | 2013-09-12 | 2013-09-12
2370 | Deburr | 2013-09-12 | 2013-09-12
2370 | Outside Vendor Heat Treating | 2013-09-12 | 2013-09-19
2370 | Wrap and Ship-Final | 2013-09-19 | 2013-09-19
2371 | Shear | 2013-10-10 | 2013-10-10
2371 | Notch | 2013-10-10 | 2013-10-11
2371 | Form | 2013-10-11 | 2013-10-11
2371 | Deburr | 2013-10-11 | 2013-10-11
2371 | Outside Vendor Heat Treating | 2013-10-11 | 2013-10-18
2371 | Wrap and Ship-Final | 2013-10-18 | 2013-10-18
2372 | Shear | 2013-10-31 | 2013-10-31
2372 | Notch | 2013-10-31 | 2013-11-01
2372 | Form | 2013-11-01 | 2013-11-01
2372 | Deburr | 2013-11-01 | 2013-11-01
2372 | Outside Vendor Heat Treating | 2013-11-01 | 2013-11-08
2372 | Wrap and Ship-Final | 2013-11-08 | 2013-11-08
2373 | Assembly | 2013-08-15 | 2013-08-15
2374 | Saw | 2013-04-09 | 2013-04-17
2374 | Mill Point to Point | 2013-04-17 | 2013-04-17
2374 | Inspection | 2013-04-18 | 2013-04-18
2375 | Machining | 2016-05-16 | 2016-05-16
2375 | Drill | 2016-05-16 | 2016-05-17
2375 | Inspection | 2016-05-17 | 2016-05-17
2376 | Assemble per print | 2015-06-11 | 2015-06-11
2376 | Final Inspection | 2015-06-12 | 2015-06-12
2376 | Wrap and Ship-Final | 2015-06-12 | 2015-06-12
2376 | Shear | 2015-06-04 | 2015-06-04
2376 | Notch | 2015-06-05 | 2015-06-05
2376 | Form | 2015-06-08 | 2015-06-08
2376 | Deburr | 2015-06-08 | 2015-06-09
2376 | PTP Powder Paint | 2015-06-09 | 2015-06-10
2376 | Assemble per print | 2015-06-11 | 2015-06-11
2376 | Punch Part | 2015-06-03 | 2015-06-03
2376 | Form | 2015-06-04 | 2015-06-04
2376 | Deburr | 2015-06-04 | 2015-06-04
2376 | Outside Vendor Heat Treating | 2015-06-04 | 2015-06-11
2376 | Saw | 2015-06-01 | 2015-06-01
2376 | Turn | 2015-06-02 | 2015-06-02
2376 | Drill | 2015-06-03 | 2015-06-03
2377 | Assemble per print | 2016-06-23 | 2016-06-23
2377 | Final Inspection | 2016-06-23 | 2016-06-23
2377 | Wrap and Ship-Final | 2016-06-23 | 2016-06-23
2377 | Shear | 2016-06-21 | 2016-06-21
2377 | Notch | 2016-06-21 | 2016-06-21
2377 | Form | 2016-06-22 | 2016-06-22
2377 | Deburr | 2016-06-22 | 2016-06-22
2377 | PTP Powder Paint | 2016-06-22 | 2016-06-22
2377 | Assemble per print | 2016-06-23 | 2016-06-23
2377 | Punch Part | 2016-06-15 | 2016-06-15
2377 | Form | 2016-06-16 | 2016-06-16
2377 | Deburr | 2016-06-16 | 2016-06-16
2377 | Outside Vendor Heat Treating | 2016-06-16 | 2016-06-23
2377 | Saw | 2016-06-14 | 2016-06-14
2377 | Turn | 2016-06-15 | 2016-06-15
2377 | Drill | 2016-06-15 | 2016-06-15
2379 | Assemble per print | 2016-12-14 | 2016-12-16
2379 | Final Inspection | 2016-12-16 | 2016-12-16
2379 | Wrap and Ship-Final | 2016-12-19 | 2016-12-19
2379 | Shear | 2016-11-21 | 2016-11-22
2379 | Notch | 2016-11-23 | 2016-11-25
2379 | Form | 2016-11-28 | 2016-12-01
2379 | Deburr | 2016-12-01 | 2016-12-02
2379 | PTP Powder Paint | 2016-12-02 | 2016-12-12
2379 | Assemble per print | 2016-12-12 | 2016-12-14
2379 | Punch Part | 2016-12-05 | 2016-12-06
2379 | Form | 2016-12-06 | 2016-12-07
2379 | Deburr | 2016-12-07 | 2016-12-07
2379 | Outside Vendor Heat Treating | 2016-12-07 | 2016-12-14
2379 | Saw | 2016-11-28 | 2016-11-28
2379 | Turn | 2016-11-29 | 2016-12-02
2379 | Drill | 2016-12-02 | 2016-12-05
2380 | Assemble per print | 2016-09-05 | 2016-09-07
2380 | Final Inspection | 2016-09-07 | 2016-09-07
2380 | Wrap and Ship-Final | 2016-09-08 | 2016-09-08
2380 | Shear | 2016-08-11 | 2016-08-12
2380 | Notch | 2016-08-15 | 2016-08-17
2380 | Form | 2016-08-18 | 2016-08-23
2380 | Deburr | 2016-08-23 | 2016-08-24
2380 | PTP Powder Paint | 2016-08-24 | 2016-09-01
2380 | Assemble per print | 2016-09-01 | 2016-09-05
2380 | Punch Part | 2016-08-25 | 2016-08-26
2380 | Form | 2016-08-26 | 2016-08-29
2380 | Deburr | 2016-08-29 | 2016-08-29
2380 | Outside Vendor Heat Treating | 2016-08-29 | 2016-09-05
2380 | Saw | 2016-08-18 | 2016-08-18
2380 | Turn | 2016-08-19 | 2016-08-24
2380 | Drill | 2016-08-24 | 2016-08-25
2381 | Assemble per print | 2016-11-09 | 2016-11-11
2381 | Final Inspection | 2016-11-11 | 2016-11-11
2381 | Wrap and Ship-Final | 2016-11-14 | 2016-11-14
2381 | Shear | 2016-10-17 | 2016-10-18
2381 | Notch | 2016-10-19 | 2016-10-21
2381 | Form | 2016-10-24 | 2016-10-27
2381 | Deburr | 2016-10-27 | 2016-10-28
2381 | PTP Powder Paint | 2016-10-28 | 2016-11-07
2381 | Assemble per print | 2016-11-07 | 2016-11-09
2381 | Punch Part | 2016-10-31 | 2016-11-01
2381 | Form | 2016-11-01 | 2016-11-02
2381 | Deburr | 2016-11-02 | 2016-11-02
2381 | Outside Vendor Heat Treating | 2016-11-02 | 2016-11-09
2381 | Saw | 2016-10-24 | 2016-10-24
2381 | Turn | 2016-10-25 | 2016-10-28
2381 | Drill | 2016-10-28 | 2016-10-31
2382 | Assemble per print | 2016-12-20 | 2016-12-22
2382 | Final Inspection | 2016-12-22 | 2016-12-22
2382 | Wrap and Ship-Final | 2016-12-23 | 2016-12-23
2382 | Shear | 2016-11-25 | 2016-11-28
2382 | Notch | 2016-11-29 | 2016-12-01
2382 | Form | 2016-12-02 | 2016-12-07
2382 | Deburr | 2016-12-07 | 2016-12-08
2382 | PTP Powder Paint | 2016-12-08 | 2016-12-16
2382 | Assemble per print | 2016-12-16 | 2016-12-20
2382 | Punch Part | 2016-12-09 | 2016-12-12
2382 | Form | 2016-12-12 | 2016-12-13
2382 | Deburr | 2016-12-13 | 2016-12-13
2382 | Outside Vendor Heat Treating | 2016-12-13 | 2016-12-20
2382 | Saw | 2016-12-02 | 2016-12-02
2382 | Turn | 2016-12-05 | 2016-12-08
2382 | Drill | 2016-12-08 | 2016-12-09
2383 | Saw | 2016-08-10 | 2016-08-11
2383 | Mill Point to Point | 2016-08-12 | 2016-08-12
2383 | Deburr | 2016-08-12 | 2016-08-15
2383 | Final Inspection | 2016-08-15 | 2016-08-15
2384 | Shear | 2015-09-01 | 2015-09-01
2384 | Notch | 2015-09-02 | 2015-09-02
2384 | Form | 2015-09-03 | 2015-09-04
2384 | Deburr | 2015-09-04 | 2015-09-04
2384 | Outside Vendor Heat Treating | 2015-09-04 | 2015-09-11
2384 | Wrap and Ship-Final | 2015-09-11 | 2015-09-11
2385 | Shear | 2016-08-10 | 2016-08-10
2385 | Notch | 2016-08-10 | 2016-08-11
2385 | Form | 2016-08-11 | 2016-08-12
2385 | Deburr | 2016-08-12 | 2016-08-12
2385 | Outside Vendor Heat Treating | 2016-08-12 | 2016-08-19
2385 | Wrap and Ship-Final | 2016-08-19 | 2016-08-19
2386 | Shear | 2016-09-09 | 2016-09-09
2386 | Notch | 2016-09-09 | 2016-09-12
2386 | Form | 2016-09-12 | 2016-09-13
2386 | Deburr | 2016-09-13 | 2016-09-13
2386 | Outside Vendor Heat Treating | 2016-09-13 | 2016-09-20
2386 | Wrap and Ship-Final | 2016-09-20 | 2016-09-20
2387 | Shear | 2016-09-09 | 2016-09-09
2387 | Notch | 2016-09-09 | 2016-09-12
2387 | Form | 2016-09-12 | 2016-09-13
2387 | Deburr | 2016-09-13 | 2016-09-13
2387 | Outside Vendor Heat Treating | 2016-09-13 | 2016-09-20
2387 | Wrap and Ship-Final | 2016-09-20 | 2016-09-20
2388 | Shear | 2016-08-01 | 2016-08-01
2388 | Notch | 2016-08-01 | 2016-08-02
2388 | Form | 2016-08-02 | 2016-08-03
2388 | Deburr | 2016-08-03 | 2016-08-03
2388 | Outside Vendor Heat Treating | 2016-08-03 | 2016-08-10
2388 | Wrap and Ship-Final | 2016-08-10 | 2016-08-10
2391 | Shear | 2013-01-24 | 2013-01-24
2391 | Notch | 2013-01-25 | 2013-01-25
2391 | Punch Part | 2013-01-25 | 2013-01-28
2391 | Form | 2013-01-28 | 2013-01-29
2391 | Trim and Deburr | 2013-01-29 | 2013-01-29
2391 | Spot Weld | 2013-01-30 | 2013-01-30
2391 | Outside Vendor Painting | 2013-01-30 | 2013-02-06
2391 | Assemble per print | 2013-02-06 | 2013-02-07
2391 | Inspection | 2013-02-07 | 2013-02-07
2392 | Shear | 2013-01-24 | 2013-01-24
2392 | Notch | 2013-01-25 | 2013-01-25
2392 | Punch Part | 2013-01-25 | 2013-01-28
2392 | Form | 2013-01-28 | 2013-01-29
2392 | Trim and Deburr | 2013-01-29 | 2013-01-29
2392 | Spot Weld | 2013-01-30 | 2013-01-30
2392 | Outside Vendor Painting | 2013-01-30 | 2013-02-06
2392 | Assemble per print | 2013-02-06 | 2013-02-07
2392 | Inspection | 2013-02-07 | 2013-02-07
2393 | Shear | 2013-01-24 | 2013-01-24
2393 | Notch | 2013-01-25 | 2013-01-25
2393 | Punch Part | 2013-01-25 | 2013-01-28
2393 | Form | 2013-01-28 | 2013-01-29
2393 | Trim and Deburr | 2013-01-29 | 2013-01-29
2393 | Spot Weld | 2013-01-30 | 2013-01-30
2393 | Outside Vendor Painting | 2013-01-30 | 2013-02-06
2393 | Assemble per print | 2013-02-06 | 2013-02-07
2393 | Inspection | 2013-02-07 | 2013-02-07
2394 | Shear | 2013-01-24 | 2013-01-24
2394 | Notch | 2013-01-25 | 2013-01-25
2394 | Punch Part | 2013-01-25 | 2013-01-28
2394 | Form | 2013-01-28 | 2013-01-29
2394 | Trim and Deburr | 2013-01-29 | 2013-01-29
2394 | Spot Weld | 2013-01-30 | 2013-01-30
2394 | Outside Vendor Painting | 2013-01-30 | 2013-02-06
2394 | Assemble per print | 2013-02-06 | 2013-02-07
2394 | Inspection | 2013-02-07 | 2013-02-07
2395 | Assemble per print | 2011-09-30 | 2011-09-30
2397 | Engineer per Specs | 2015-11-02 | 2015-11-02
2398 | Machining | 2015-12-03 | 2015-12-09
2399 | Install Project | 2016-01-01 | 2016-01-01
2406 | Shear | 2013-11-18 | 2013-11-18
2406 | Notch | 2013-11-18 | 2013-11-19
2406 | Form | 2013-11-19 | 2013-11-20
2406 | Deburr | 2013-11-20 | 2013-11-20
2406 | Outside Vendor Heat Treating | 2013-11-20 | 2013-11-27
2406 | Wrap and Ship-Final | 2013-11-27 | 2013-11-27
2407 | Shear | 2013-11-18 | 2013-11-19
2407 | Notch | 2013-11-19 | 2013-11-19
2407 | Form | 2013-11-20 | 2013-11-20
2407 | Deburr | 2013-11-20 | 2013-11-20
2407 | Outside Vendor Heat Treating | 2013-11-20 | 2013-11-27
2407 | Wrap and Ship-Final | 2013-12-02 | 2013-12-02
2408 | Shear | 2013-11-19 | 2013-11-19
2408 | Notch | 2013-11-19 | 2013-11-19
2408 | Form | 2013-11-20 | 2013-11-20
2408 | Deburr | 2013-11-20 | 2013-11-20
2408 | Outside Vendor Heat Treating | 2013-11-20 | 2013-11-27
2408 | Wrap and Ship-Final | 2013-11-27 | 2013-11-27
2409 | Shear | 2013-11-20 | 2013-11-21
2409 | Notch | 2013-11-21 | 2013-11-22
2409 | Form | 2013-11-22 | 2013-11-25
2409 | Deburr | 2013-11-25 | 2013-11-25
2409 | Outside Vendor Heat Treating | 2013-11-25 | 2013-12-02
2409 | Wrap and Ship-Final | 2013-12-02 | 2013-12-02
2410 | Bracket Design | 2013-05-20 | 2013-05-31
CTP00000000000 | Assemble per print | 2013-02-14 | 2013-02-14
DaltonProj-CAD | Design Part | 2015-10-26 | 2015-10-30
EVAN0000000000 | Assembly - Evanston | 2010-02-01 | 2010-02-16
FRM2402 | Mill Point to Point | 2010-04-27 | 2010-04-29
FRM2403 | Mill Point to Point | 2010-04-13 | 2010-04-26
FRM2404 | Mill Point to Point | 2010-03-08 | 2010-03-12
MMS2326 | Maintenance All Trades | 2011-08-08 | 2011-08-08
PMaint 2257 | Preventive Maintenance | 2013-05-02 | 2013-05-02
SRV0000010001 | Inspection | 2014-06-15 | 2014-06-15
SRV0000010001 | Repair | 2014-06-15 | 2014-06-15
SRV0000010001 | Installation | 2014-06-15 | 2014-06-15